Projektplanung – Werbe-Leporello

für den Online-Shop

Fokus: Meilenstein 1 – Projekt klären & Gestaltung festlegen

Zeitraum: 24. März – 13. April 2026  |  Verfügbare Zeit: ~75h  |  Effektiv geplant: 60h

1. IST-Zustand

Beschreibt den aktuellen Stand des Projekts am 24. März 2026 – ehrlich, konkret und nachvollziehbar.

| Bereich | Was ist vorhanden / funktioniert | Was fehlt noch / ist unklar |
| --- | --- | --- |
| Website / Shop | Online-Shop (testsite) ist aufgebaut: index.html, shop.html, product-detail.html, about.html, CSS-Styling, JavaScript-Logik | Kein Print-Material, kein Leporello |
| Produkte | Produkte sind in der Shopstruktur vorhanden, Bilder & Preise teilweise angelegt | Produktauswahl für Leporello noch nicht getroffen |
| Design-Vorgaben | CSS-Styling für die Website existiert (Online-Design) | Keine Style-Seite für Print. Keine Farb- / Typo- / Bildvorgaben für Leporello |
| Konzept | Grobe Idee: Leporello als Werbemittel für den Online-Shop | Kein schriftliches Projektkonzept. Zielgruppe, Kernbotschaft, Format unklar |
| Leporello-Kenntnisse | Begriff bekannt | Wenig Erfahrung mit Falzformaten, Druckvorgaben und Leporello-Gestaltung |

2. SOLL-Zustand (Ende Meilenstein 1 / 13. April 2026)

Was soll nach den 3 Wochen fertig und abgegeben sein?

| Ergebnis | Beschreibung | Status-Ziel |
| --- | --- | --- |
| Projektkonzept | Schriftliches Konzept (1–2 Seiten): Zielgruppe, Zweck, Kernbotschaft, Format | ✅ Fertig |
| Style-Seite | Visuelle Grundlage: Farbpalette, Typografie (mind. 2 Schriften), Bildstil, Mood | ✅ Fertig |
| Leporello-Struktur | Falzplan skizziert, Seitenanzahl definiert, Grobstruktur aller Panels festgelegt | ✅ Fertig |
| Inhalte pro Seite | Für jedes Panel: geplanter Inhalt (Texte, Bilder, CTA) schriftlich definiert | ✅ Fertig |
| ⭐ Minimum-Ziel | Mindestens: Projektkonzept + Style-Seite abgegeben und präsentierbar | ⭐ Must-have |

3. Verfügbare Zeit

| Parameter | Wert | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Zeitraum | 24. März – 13. April 2026 (3 Wochen) | Vorgabe gemäss Meilenstein 1 |
| Theor. Verfügbar | ~75 Stunden | ≈ 25h/Woche, ca. 5h/Tag × 5 Tage |
| Effektiv eingeplant | 60 Stunden (80 %) | Gemäss Richtwert: 80 % → 3–4h effektiv/Tag |
| Puffer | 15 Stunden (20 %) | Für Unvorhergesehenes, Korrekturen, Recherche-Mehraufwand |
| Pro Woche | ~20h effektiv | 3 × 20h = 60h geplant |

4. Meilensteine – Übersicht

| Nr. | Meilenstein | Zeitraum | Ziel | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekt klären & Gestaltung festlegen | März / April | Konzept + Style-Seite + Struktur | 🔄 Aktuell |
| 2 | Erste komplette Version (MVP) | April | Erstes vollständiges Leporello-Layout | ⏳ Geplant |
| 3 | Gestaltung verbessern | Mai | Sauber gestaltetes Leporello | ⏳ Geplant |
| 4 | Druck & Präsentation vorbereiten | Juni | Druckdatei + PowerPoint-Präsentation | ⏳ Geplant |

5. Aufgabenplanung – Meilenstein 1

Alle Tasks sind im Planner als Bucket «Meilenstein 1» angelegt. Die Wochenpläne dienen als tägliche Orientierung.

Woche 1 – 24. bis 30. März 2026 | Projekt verstehen & Recherche (~20h)

| # | Aufgabe (Task) | Beschreibung / Unteraufgaben | Zeit (h) | Priorität |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Leporello verstehen | Was ist ein Leporello? Formate, Falzarten, Druckformate recherchieren. Mind-Map erstellen. | 3h | 🔴 Hoch |
| 1.2 | Beispiele analysieren | Mind. 5 Leporellos sammeln (Online + Print). Screenshots/Fotos ablegen. Gemeinsamkeiten notieren. | 4h | 🔴 Hoch |
| 1.3 | Projektidee klären | Zielgruppe definieren. Zweck und Kernbotschaft festlegen. Kurzes Brainstorming-Dokument. | 3h | 🔴 Hoch |
| 1.4 | Projektkonzept schreiben | Schriftliches Konzept: Zielgruppe, Zweck, Kernbotschaft, geplantes Format (1–2 Seiten A4). | 6h | 🔴 Hoch |
|  | 🟡 Puffer Woche 1 | Korrekturen, Nachrecherche, Unvorhergesehenes | 4h | – |
|  | SUMME Woche 1 |  | 20h |  |

Woche 2 – 31. März bis 6. April 2026 | Gestaltung definieren (~20h)

| # | Aufgabe (Task) | Beschreibung / Unteraufgaben | Zeit (h) | Priorität |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Produkte auswählen | Welche Produkte aus dem Online-Shop sollen im Leporello erscheinen? Max. 4–6 Produkte festlegen. | 3h | 🔴 Hoch |
| 2.2 | Style-Seite erstellen | Mood Board zusammenstellen: Referenzbilder, Stimmung, Look & Feel. In InDesign oder Canva. | 5h | 🔴 Hoch |
| 2.3 | Farben festlegen | Farbpalette definieren: Primär-, Sekundär-, Akzentfarbe. Hex-Codes notieren. Kontrast prüfen. | 3h | 🟠 Mittel |
| 2.4 | Typografie festlegen | Mind. 2 Schriften auswählen (Headline + Fliesstext). Grössen und Hierarchie festlegen. | 3h | 🟠 Mittel |
| 2.5 | Bildstil festlegen | Hell/Dunkel? Produkt-Freisteller oder Lifestyle-Fotos? Stil schriftlich und visuell definieren. | 3h | 🟠 Mittel |
|  | 🟡 Puffer Woche 2 | Überarbeitung Style-Seite, Feedback einarbeiten | 3h | – |
|  | SUMME Woche 2 |  | 20h |  |

Woche 3 – 7. bis 13. April 2026 | Struktur & Inhalte (~20h)

| # | Aufgabe (Task) | Beschreibung / Unteraufgaben | Zeit (h) | Priorität |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Struktur des Leporellos planen | Format festlegen (z.B. 6-seitig DIN lang). Falzplan skizzieren. Panels nummerieren und benennen. | 6h | 🔴 Hoch |
| 3.2 | Inhalte pro Seite / Panel definieren | Für jedes Panel: Überschrift, Text (Stichworte), Bild-Idee, CTA schriftlich notieren. | 8h | 🔴 Hoch |
| 3.3 | Dokumentation fertigstellen | Planung als PDF exportieren. Word-Dokument finalisieren. Abgabe vorbereiten. | 3h | 🟠 Mittel |
|  | 🟡 Puffer Woche 3 | Gesamtreview, letzte Korrekturen, Peer-Check vorbereiten | 3h | – |
|  | SUMME Woche 3 |  | 20h |  |

Zeitübersicht – Zusammenfassung

| Woche | Thema | Stunden |
| --- | --- | --- |
| Woche 1 | Projekt verstehen & Recherche | 20h |
| Woche 2 | Gestaltung definieren | 20h |
| Woche 3 | Struktur & Inhalte | 20h |
| (inkl. 10h Puffer) |  |  |
| Total effektiv |  | 60h / 75h |

6. Risiko-Check

| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Massnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| Unterschätze Recherchezeit | Mittel | Konzept erst in Woche 2 fertig | 10h Pufferpuffer eingeplant; Konzept als Minimum-Ziel gesetzt |
| Fehlende Produktbilder für Leporello | Mittel | Style-Seite unvollständig | Frühzeitig Mockup-Bilder oder Platzhalter nutzen |
| Schwierigkeiten mit InDesign / Design-Tool | Hoch (wenig Erfahrung) | Style-Seite dauert länger | Alternativ: Canva oder Google Slides für Style-Seite nutzen |
| Zu grosse Leporello-Struktur geplant | Mittel | Inhaltsplanung sprengt Zeitrahmen | Realistische Panelanzahl: 6–8 Seiten. Nicht überladen. |
| Konzept zu vage / unklar | Mittel | Schlechte Bewertung, Richtungslosigkeit | Peer-Check in Woche 2 einplanen. Feedback vor Abgabe einholen. |

7. Peer-Check

| Aspekt | Details |
| --- | --- |
| Zeitpunkt | Ca. Mitte Woche 2 (ca. 2.–3. April 2026) – nachdem Konzept + Style-Seite als Entwurf vorliegen |
| Peer-Person | Klassenkamerad/in oder Lehrperson (Name wird eingetragen nach Absprache) |
| Was wird besprochen? | Ist das Konzept klar und realistisch? Passt die Style-Seite zur Marke? Ist die Planung umsetzbar? |
| Was war noch nicht gut? | → (wird nach dem Gespräch ausgefüllt) |
| Was wurde angepasst? | → (wird nach dem Gespräch ausgefüllt) |

8. Wichtige Hinweise & Arbeitsweise

⚠️  Plane lieber weniger und schaffe es, als zu viel zu planen und zu scheitern.

• Im Planner stehen die Meilensteine als Buckets und alle dazugehörigen Aufgaben als Tasks.

• Am Freitag: Tasks für die nächste Woche auswählen und Tagesplan in ToDo erstellen.

• Wir arbeiten immer nur im aktuellen Meilenstein (jetzt: Meilenstein 1).

• Zwischen-Abgabe: Mittwoch, 25. März 2026, 17:00 Uhr (IST + SOLL + Planung als PDF).

• Finale Abgabe: Freitag (Mittag) – vollständige Planung inkl. Aufgabenplanung in ToDo + Mini-Reflexion.

9. Bewertungsraster – Woche 13 (max. 17 Punkte)

| Bereich | Kriterien | Punkte | Erreicht |
| --- | --- | --- | --- |
| IST-Zustand | Klar, ehrlich, verständlich beschrieben | 0–3 |  |
| SOLL-Zustand | Realistisch, konkret (kein «alles») | 0–3 |  |
| Meilensteine | Sinnvoll aufgeteilt, logisch | 0–3 |  |
| Risiko-Check | Reflektiert, konkrete Gedanken | 0–3 |  |
| Peer-Check | Notizen, sichtbare Kommunikation | 0–3 |  |
| Aufgabenplanung | Struktur, Unteraufgaben, Übersicht | 0–5 |  |
| TOTAL |  | 17 | /17 |

Erstellt am 24. März 2026 | Langzeitprojekt Leporello – Online-Shop | Meilenstein 1